## Sheet1
说明 | 事项或信息 | 备注 | 计划完成时间（天） | 定稿给出时间 | 负责人 或部门 | 状态
注册开发者资质 | 应用宝 |  | 0.2
| 360手机助手 |  | 0.2
| OPPO 应用市场 |  | 0.2
| 华为应用市场 |  | 0.2
| Vivo应用市场 |  | 0.2
| 小米市场 |  | 0.2
| 安智市场 |  | 0.2
著作权 | 美丽生活《著作权》 | 创建APP前完成
生活管家《著作权》
业委会《著作权》
正图云店《著作权》
(混淆失败将导致部分功能无法使用) | 应用混淆调试 |  | 2
文案和图标 | 美丽生活名称、图标、APP简介（文案）、下载页引导截图
生活管家名称、图标、APP简介（文案）、下载页引导截图
业委会名称、图标、APP简介（文案）、下载页引导截图
业委会名称、图标、APP简介（文案）、下载页引导截图
应用宝 应用注册 | 美丽生活
生活管家
业委会
正图云店
360手机助手 应用注册 | 美丽生活
生活管家
业委会
正图云店
OPPO 应用市场 应用注册 | 美丽生活
生活管家
业委会
正图云店
华为市场 应用注册 | 美丽生活
生活管家
业委会
正图云店
Vivo应用市场 应用注册 | 美丽生活
生活管家
业委会
正图云店
小米市场 应用注册 | 美丽生活
生活管家
业委会
正图云店
安智市场 应用注册 | 美丽生活
生活管家
业委会
正图云店

## Sheet2
任务事项或信息 | 市场名称 | 正图云社区 | 生活管家 | 业委会 | 正图云店 | 负责人 | 格式限制 | 备注
注册开发者资质 | 应用宝 | 已完成
| 360手机助手 | 已完成
| OPPO 应用市场 | 已完成
| 华为应用市场 | 已完成
| Vivo应用市场 | 已完成
| 小米市场 | 已完成
| 百度市场 | 已完成
bug修改 | 全市场 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 前置
著作权 | 全市场 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 重新申请软件著作权【名称为正图云店】 |  |  | 前置
应用混淆调试 | 全市场 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 前置
混淆后测试 | 全市场
应用加固（360加固宝） | 全市场 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
应用热更新测试 | 全市场 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 前置（已经集成了，需要测试真实用户场景）
混淆测试项 |  |  |  | 1. 重点关注 闪退，崩溃 2.【聊天】 是否全功能可用 3.【上传照片】 4. 一键登录 5. 推送
monkey测试 | 360市场 每日免费5次 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
| 小米市场 每日10次 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 每日monkey10次测试机会， 真机5次使用机会
|  |  | 已完成 | 已完成 | 已完成
| 全市场 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
应用名称 | 应用宝 | 正图美丽生活 | 正图生活管家 | 正图业委会 | 正图云店 |  | 后期不可修改【审核通过应用名称不可修改】
| 360手机助手 | [5 empty] | 后期不可修改
| OPPO 应用市场 | [5 empty] | 上传后将自动解析包名 【审核通过应用名称不可修改】
| 华为应用市场 | [5 empty] | 审核通过不可修改
| Vivo应用市场 | [5 empty] | 没有提及是否可以修改
| 小米市场 | [5 empty] | 没有提及是否可以修改
| 百度手机助手 | [5 empty] | 审核中 预计11月20日通过
包名 | 全市场 |  | com.ztsc.house | com.ztsc.property.committee
应用图标 | 应用宝 | 已完成 正图美丽生活/应用宝/app_icon_16x16.png 正图美丽生活/应用宝/app_icon_512x512.png | 已完成 正图生活管家/应用宝/app_icon_16x16.png 正图生活管家/应用宝/app_icon_512x512.png | 已完成 正图业委会/应用宝/app_icon_16x16.png 正图业委会/应用宝/app_icon_512x512.png | 已完成 正图云店/应用宝/app_icon_16x16.png 正图云店/应用宝/app_icon_512x512.png | 张彦朋，蔡喜润 | 分大图和小图 1. 应用小图标 【尺寸16x16，大小20K以内，PNG格式的图片 】 2. 应用图标 【尺寸512*512，大小200K以内，PNG格式，使用直角图标，平台将对图片进行统一规范化处理，点此预览】 | 1.有ui落实 2.产出请分成一级目录市场文件夹、二级目录具体APP文件 形式给到研发
| 360手机助手 | 已完成 正图美丽生活/360手机助手/app_icon_512x512.png | 已完成 正图生活管家/360手机助手/app_icon_512x512.png | 已完成 正图业委会/360手机助手/app_icon_512x512.png | 已完成 正图美丽生活/360手机助手/app_icon_512x512.png | 张彦朋，蔡喜润 | 求与安装包中图标一致。 【尺寸：512*512PX，圆角半径弧度：70PX，图片格式：PNG。】
| OPPO 应用市场 | 已完成 正图美丽生活/OPPO应用市场/app_icon_512x512.png | 已完成 正图生活管家/OPPO应用市场/app_icon_512x512.png | 已完成 正图业委会/OPPO应用市场/app_icon_512x512.png | 已完成 正图云店/OPPO应用市场/app_icon_512x512.png | 张彦朋，蔡喜润 | 要求与安装包中图标一致。 【尺寸：512*512px，图片格式：PNG，小于1M】
| 华为应用市场 | 已完成 正图美丽生活/华为应用市场/app_icon_216x216.png | 已完成 正图生活管家/华为应用市场/app_icon_216x216.png | 已完成 正图业委会/华为应用市场/app_icon_216x216.png | 已完成 正图美丽生活/华为应用市场/app_icon_216x216.png | 张彦朋，蔡喜润 | 【需上传完整正方形图标，尺寸：216*216px，图片格式：PNG。】
| Vivo应用市场 | 已完成 正图美丽生活/Vivo应用市场/app_icon_512x512.png | 已完成 正图生活管家/Vivo应用市场/app_icon_512x512.png | 已完成 正图业委会/Vivo应用市场/app_icon_512x512.png | 已完成 正图云店/Vivo应用市场/app_icon_512x512.png | 张彦朋，蔡喜润 | 【png格式,尺寸要求长等于宽,不低于256*256,不超过512*512 ,大小50k以内,仅支持直角图标。】
| 小米市场 | 无需 |  |  |  |  | 自动提取不需要上传
| 百度手机助手 | 待完成 正图美丽生活/百度手机助手/app_icon_512x512.png | 待完成 正图生活管家/百度手机助手/app_icon_512x512.png | 待完成 正图业委会/百度手机助手/app_icon_512x512.png | 待完成 正图云店/百度手机助手/app_icon_512x512.png |  | 【512×512px，容量小于800KB，png格式，将显示在应用列表和应用详情页中。】
个性推荐语(一句话推荐) | 应用宝 | 一个让社区生活更美好的APP | 提升服务质量，建设美好社区 | 社区管理好帮手 | 基于地理位置的店铺展示平台 |  | 不多于13个字符，不能包含任何标点符号和空格，简要说明产品的功能和卖点。原应用简介，但主要用于精准推荐首页展示，填写时需结合用户使用场景 【13字内】 | 1.应用下载前快速宣传 2.潘佳佳落实文案内容 3.产出请分成一级目录市场文件夹、二级目录具体APP文件 形式给到研发
360手机助手
OPPO 应用市场
华为应用市场
Vivo应用市场
小米市场
百度手机助手
关键词 | 小米市场 | 正图，美丽生活，社区管理，物业管理，业委会，物业，物业费，邻里圈，二手物品，社区生活，水电费，报修，报事 | 正图，生活管家，社区管理，物业管理，车位管理，物业，物业费，水电费，报修，报事 | 正图，业委会，业主委员会，正图业委会，发布公告，投票，社区管理，业主管理 | 正图，云店，正图云店，正图商城，电商，商城，会员管理，卡管理，店铺管理 |  | 关键词数量不能超过8个，单个关键词长度不能超过5个中文字符或10个英文字符 关键字词之间请用空格分隔，不要输入分号 请勿输入非法关键字词、侵权内容（如：第三方应用名称等） | 与ios同步处理
APP简介（文案） | 应用宝 | 全新的社区生活服务平台，集物业功能、业务会功能、周边商业及邻里社交为一体的智能化生活平台。 【物业服务】报修、报事、公告、投票，水电燃气费用在线缴纳，让生活更便捷。 【业委会功能】意见反馈、业主大会、社区公告，我的社区我作主。 【周边生活】基于地图查看周边商店位置，查看商店详情，与老板在线沟通，想买啥就买啥。 【邻里社交】二手物品、邻里求助、技能分享、邻里圈动态，共创和谐社区。 为你所想，知你所需，共建美好社区，共享美好生活。 | 生活管家是一款提高物业管理效率和水平的APP，具备常用物业事务管理功能，实现打卡、考勤、请假、巡查、车位管理、安保管理等数十项功能，并支持按部门和岗位划分权限。 【机构管理】维护物业机构信息，编辑部门、岗位、员工等信息。 【考勤管理】支持多种模式的排班，支持APP上下班打卡，支持请假销假，并可查看汇总信息。 【待办事项】根据部门、岗位不同，展示不同的工作台，让工作一目了然。 【巡查管理】专项巡查、智能巡检、安保例行巡查，最大限度保障社区安全。 【设备管理】通过APP快速查询设备状态，设备位置，全面掌握社区设备情况。 | 正图业委会解决业委会运营难、监管难、指导难，提升物业企业服务管理，促进邻里和睦，方便业主，共建美好家园。 【业主大会】召集业主大会会议，报告物业管理的实施情况。 【监督功能】监督和协助物业服务企业履行物业服务合同。 【公告与投票】小区公告、内部投票，利用最新的信息技术，让社区管理更加智能化，便捷化。 【意见处理】及时了解业主、物业使用人的意见和建议，处理流程规范化，提高管理水平。 我的社区我做主，人人参与，共建美好家园！ | 正图云店 店铺管理好帮手，多店员管理提高工作效率，随时随地发布店铺动态，多种店铺推广营销手段，更可支持常规的会员及会员卡管理，精准营销。 【店铺展示】周边用户随时随地可以查看店铺状态，是休息中还是营业中，不错过任何一个顾客。 【店铺状态】支持提前开业，提前打烊，延长营业时间；若需要短期内暂停营业，也可以一键设置。 【会员管理】支持录入和导入会员资料，随时随地掌握客户信息，提高客户满意度。 【会员卡】支持多种类型的会员卡，包括储值卡、次卡以及各种活动相关的节日卡。 【特色功能】店员管理、店铺位置管理、与顾客在线互动。 |  | 安智市场审核中 预计11月20日通过【200-600字】 范例一<万能钥匙> 免费安全WiFi热点,无忧一键连接。无论身处何地,只要打开APP ,看到分享热点,点击连接即可放心上网 【免费】节省网络流量快人一步,随时随地免费连接,畅享24小时免费WiFi ,再也不用担心月底流量不够用啦! 【便捷】点击一键查询,秒速发现免费WiFi热点,一键安全连接,操作简单,上网就是这么轻松。内置中国移动CMCC、中国联通ChinaUnicom、中国电信ChinaNe等运营商热点,安全连接,方便便捷。 【管理】全面掌握上网情况,网速测试,信号检测, Wiri好伴侣,WiF好营家,上网神器。【精彩]找工作,看直播,看新闻,玩游戏--狼人杀,玩直播,看视频,看头条,网购,共享单车等更多便捷工具和精彩资讯,等你来探索。【其他】随身Wifi功能,一键手机变热点;流量统计查看流量消耗。若您是未满14周岁的未成年人,请在监护人的陪同之下下载本产品。-更多实用贴心功能,敬请关注和期待 范例二<美团APP> 【特色服务]吃喝玩乐一应俱全客厅订座全国上线,提前排队再不等位。外卖订餐水果宵夜,酒店旅游周边推荐2.旅游出行一站搞定。火车票云抢票神器,自动占座送票上门机票低价优质出行,船票门票在线预订。美团打车优惠不停,快车专车出租车便捷出发3.全国影讯在线选座。影院会员卡商家券,电影购票享超值更优惠o热映影片团购订座,大片预告电影抢先看起 【产品特点]吃喝玩乐全都有:美食精选、外卖订容、酒店预订、旅游团购、机票打折、电影特价、打车出租车等团购实惠根本停不下来!。情侣约会:吃美食、看电影、住酒店、去旅游;懒宅点餐:美食、水果、鲜花、下午茶、超市百货;朋友轰趴:按摩足疗、KTV、、桌游电玩;闺蜜逛街:美容、美发、美甲、瑜伽、舞蹈;◇旅游周边:机票、火车票、景点门票、跟团游。打车出行:美团打车,快车、专车、出租车更新内容: 【11.11活动预告】1.美食频道一键直达,进入11.11美食狂欢趴, 4折好物尝鲜,百变更多滋味2.进入“酒店/住宿"频道,5折抢酒店满减券,精品酒店、经济连锁、豪华高端,好房任你选3.搜“洗衣"进入洗衣频道,最高抢66元洗护神券,下单更优惠4美团扫码骑单车, 360天骑行套餐秒杀超值回馈,低至1元骑1年 【新体验】搜索"超市"或"超市外卖" ,身边超市货品送货到家,省时又省力 | 1.潘佳佳落实文案内容 2.产出请分成一级目录市场文件夹、二级目录具体APP文件 形式给到研发
360手机助手
OPPO 应用市场
华为应用市场
Vivo应用市场
小米市场
百度手机助手
下载页引导截图 | 应用宝 | 已完成 正图美丽生活/应用宝/launcher_480x800_1.png 正图美丽生活/应用宝/launcher_480x800_2.png 正图美丽生活/应用宝/launcher_480x800_3.png 正图美丽生活/应用宝/launcher_480x800_4.png 正图美丽生活/应用宝/launcher_480x800_5.png | 已完成 正图生活管家/应用宝/launcher_480x800_1.png 正图生活管家/应用宝/launcher_480x800_2.png 正图生活管家/应用宝/launcher_480x800_3.png 正图生活管家/应用宝/launcher_480x800_4.png 正图生活管家/应用宝/launcher_480x800_5.png | 已完成 正图业委会/应用宝/launcher_480x800_1.png 正图业委会/应用宝/launcher_480x800_2.png 正图业委会/应用宝/launcher_480x800_3.png 正图业委会/应用宝/launcher_480x800_4.png 正图业委会/应用宝/launcher_480x800_5.png | 已完成 正图云店/应用宝/launcher_480x800_1.png 正图云店/应用宝/launcher_480x800_2.png 正图云店/应用宝/launcher_480x800_3.png 正图云店/应用宝/launcher_480x800_4.png 正图云店/应用宝/launcher_480x800_5.png | 张彦朋，蔡喜润 | 应用截图 【请上传2-5张截图（尺寸保持一致），单张图片不超过1M。截图不能小于320*480像素，推荐480*800像素。JPG、PNG格式。】 | 1.由潘佳佳负责截图 2.ui负责按照尺寸和规格调整 3.产出请分成一级目录市场文件夹、二级目录具体APP文件 形式给到研发
| 360手机助手 | 已完成 正图美丽生活/应用宝/launcher_480x800_1.png 正图美丽生活/应用宝/launcher_480x800_2.png 正图美丽生活/应用宝/launcher_480x800_3.png 正图美丽生活/应用宝/launcher_480x800_4.png 正图美丽生活/应用宝/launcher_480x800_5.png | 已完成 正图生活管家/应用宝/launcher_480x800_1.png 正图生活管家/应用宝/launcher_480x800_2.png 正图生活管家/应用宝/launcher_480x800_3.png 正图生活管家/应用宝/launcher_480x800_4.png 正图生活管家/应用宝/launcher_480x800_5.png | 已完成 正图业委会/应用宝/launcher_480x800_1.png 正图业委会/应用宝/launcher_480x800_2.png 正图业委会/应用宝/launcher_480x800_3.png 正图业委会/应用宝/launcher_480x800_4.png 正图业委会/应用宝/launcher_480x800_5.png | 已完成 正图云店/应用宝/launcher_480x800_1.png 正图云店/应用宝/launcher_480x800_2.png 正图云店/应用宝/launcher_480x800_3.png 正图云店/应用宝/launcher_480x800_4.png 正图云店/应用宝/launcher_480x800_5.png | 张彦朋，蔡喜润 | 请上传4-5张截图（尺寸保持一致），支持JPG、PNG格式。截图尺寸要求：不小于800*480（480*800），单张图片不能超过3M。请去除截图中的顶部通知栏。 查看示例
| OPPO 应用市场 | 已完成 正图美丽生活/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_1.png 正图美丽生活/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_2.png 正图美丽生活/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_3.png 正图美丽生活/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_4.png 正图美丽生活/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_5.png | 已完成 正图生活管家/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_1.png 正图生活管家/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_2.png 正图生活管家/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_3.png 正图生活管家/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_4.png 正图生活管家/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_5.png | 已完成 正图业委会/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_1.png 正图业委会/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_2.png 正图业委会/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_3.png 正图业委会/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_4.png 正图业委会/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_5.png | 已完成 正图云店/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_1.png 正图云店/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_2.png 正图云店/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_3.png 正图云店/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_4.png 正图云店/OPPO应用市场/launcher_1080x1920_5.png | 张彦朋，蔡喜润 | 请上传3-5张截图，支持JPG、PNG格式。截图尺寸要求：1080*1920，单张图片不能超过1M。
| 华为应用市场 | 待完成 正图美丽生活/华为应用市场/launcher_450x800_1.png 正图美丽生活/华为应用市场/launcher_450x800_2.png 正图美丽生活/华为应用市场/launcher_450x800_3.png 正图美丽生活/华为应用市场/launcher_450x800_4.png 正图美丽生活/华为应用市场/launcher_450x800_5.png | 已完成 正图生活管家/华为应用市场/launcher_450x800_1.png 正图生活管家/华为应用市场/launcher_450x800_2.png 正图生活管家/华为应用市场/launcher_450x800_3.png 正图生活管家/华为应用市场/launcher_450x800_4.png 正图生活管家/华为应用市场/launcher_450x800_5.png | 待已完成 正图业委会/华为应用市场/launcher_450x800_1.png 正图业委会/华为应用市场/launcher_450x800_2.png 正图业委会/华为应用市场/launcher_450x800_3.png 正图业委会/华为应用市场/launcher_450x800_4.png 正图业委会/华为应用市场/launcher_450x800_5.png | 已完成 正图云店/华为应用市场/launcher_450x800_1.png 正图云店/华为应用市场/launcher_450x800_2.png 正图云店/华为应用市场/launcher_450x800_3.png 正图云店/华为应用市场/launcher_450x800_4.png 正图云店/华为应用市场/launcher_450x800_5.png | 张彦朋，蔡喜润 | 请上传最少3张截图,支持JPG. JPEG或PNG格式,建议分辨率: 800*450 (宽高比为 16:9) ,单张图片最大为2M.
| Vivo应用市场 | 已完成 正图美丽生活/Vivo应用市场/launcher_480x800_1.png 正图美丽生活/Vivo应用市场/launcher_480x800_2.png 正图美丽生活/Vivo应用市场/launcher_480x800_3.png 正图美丽生活/Vivo应用市场/launcher_480x800_4.png 正图美丽生活/Vivo应用市场/launcher_480x800_5.png | 已完成 正图生活管家/Vivo应用市场/launcher_480x800_1.png 正图生活管家/Vivo应用市场/launcher_480x800_2.png 正图生活管家/Vivo应用市场/launcher_480x800_3.png 正图生活管家/Vivo应用市场/launcher_480x800_4.png 正图生活管家/Vivo应用市场/launcher_480x800_5.png | 已完成 正图业委会/Vivo应用市场/launcher_480x800_1.png 正图业委会/Vivo应用市场/launcher_480x800_2.png 正图业委会/Vivo应用市场/launcher_480x800_3.png 正图业委会/Vivo应用市场/launcher_480x800_4.png 正图业委会/Vivo应用市场/launcher_480x800_5.png | 待完成 正图云店/Vivo应用市场/launcher_480x800_1.png 正图云店/Vivo应用市场/launcher_480x800_2.png 正图云店/Vivo应用市场/launcher_480x800_3.png 正图云店/Vivo应用市场/launcher_480x800_4.png 正图云店/Vivo应用市场/launcher_480x800_5.png | 张彦朋，蔡喜润 | (请上传3-5张清晰截图。尺寸为竖图480*800 ,格式为jpg/png ,每张图片尺寸一致,单张图片不超过2MB.
| 小米市场 | 已完成 正图美丽生活/小米市场/launcher_1080x1920_1.png 正图美丽生活/小米市场/launcher_1080x1920_2.png 正图美丽生活/小米市场/launcher_1080x1920_3.png 正图美丽生活/小米市场/launcher_1080x1920_4.png 正图美丽生活/小米市场/launcher_1080x1920_5.png | 已完成 正图生活管家/小米市场/launcher_1080x1920_1.png 正图生活管家/小米市场/launcher_1080x1920_2.png 正图生活管家/小米市场/launcher_1080x1920_3.png 正图生活管家/小米市场/launcher_1080x1920_4.png 正图生活管家/小米市场/launcher_1080x1920_5.png | 待完成 正图业委会/小米市场/launcher_1080x1920_1.png 正图业委会/小米市场/launcher_1080x1920_2.png 正图业委会/小米市场/launcher_1080x1920_3.png 正图业委会/小米市场/launcher_1080x1920_4.png 正图业委会/小米市场/launcher_1080x1920_5.png | 待完成 正图云店/小米市场/launcher_1080x1920_1.png 正图云店/小米市场/launcher_1080x1920_2.png 正图云店/小米市场/launcher_1080x1920_3.png 正图云店/小米市场/launcher_1080x1920_4.png 正图云店/小米市场/launcher_1080x1920_5.png | 张彦朋，蔡喜润 | 请至少上传3张图片,支持PNG,JPG,JPEG,GIF,BMP,WEBP格式,单张大小不超过5M, 截图规则须知 竖屏规格：1080*1920,横屏规格：1920*1080
| 百度手机助手 | 待完成 正图美丽生活/小米市场/launcher_480x800_1.png 正图美丽生活/小米市场/launcher_480x800_2.png 正图美丽生活/小米市场/launcher_480x800_3.png 正图美丽生活/小米市场/launcher_480x800_4.png 正图美丽生活/小米市场/launcher_480x800_5.png | 已完成 正图生活管家/小米市场/launcher_480x800_1.png 正图生活管家/小米市场/launcher_480x800_2.png 正图生活管家/小米市场/launcher_480x800_3.png 正图生活管家/小米市场/launcher_480x800_4.png 正图生活管家/小米市场/launcher_480x800_5.png | 待完成 正图业委会/小米市场/launcher_480x800_1.png 正图业委会/小米市场/launcher_480x800_2.png 正图业委会/小米市场/launcher_480x800_3.png 正图业委会/小米市场/launcher_480x800_4.png 正图业委会/小米市场/launcher_480x800_5.png | 待完成 正图云店/小米市场/launcher_480x800_1.png 正图云店/小米市场/launcher_480x800_2.png 正图云店/小米市场/launcher_480x800_3.png 正图云店/小米市场/launcher_480x800_4.png 正图云店/小米市场/launcher_480x800_5.png | 张彦朋，蔡喜润 | 图片格式为: png 尺寸为 480x800 大小：小于1M 清除通知栏其他信息图标
市场banner图 | 小米市场 | 已完成 正图美丽生活/小米市场/banner_1080x480.png | 已完成 正图生活管家/小米市场/banner_1080x480.png | 已完成 正图业委会/小米市场/banner_1080x480.png | 已完成 正图云店/小米市场/banner_1080x480.png | 张彦朋，蔡喜润 | 1. 品牌展示图尺寸需符合1080*480 2. 为保证在手机端的展现质量，品牌展示图仅支持png格式 | 详细规则参考 https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=958#_4
隐私权限说明 | 360手机助手 | 1.调用手机定位权限(包含粗略定位和精确定位)方便用户切换城市，地图展示周边店铺，聊天发送定位。使用场景 a. 应用启动 - 首页 - 获取当前城市 - 弹窗提示用户切换城市。 b. 首页根据地理位置推荐周边二手物品。 c. 根据用户定位，展示周边店铺。 d. 我的 - 好友聊天 - 聊天用户可点击分享自己位置。 2. 获取拨打电话权限，一键呼叫保安。 使用场景 物业 - 呼叫安保。 3. 请求安装包 ，完成内部版本升级迭代。 4.读取联系人信息，匹配推荐好友。 我的 - 好友 - 搜索好友。 | 1.调用手机定位权限(包含粗略定位和精确定位)获取员工打卡位置。使用场景 a. 应用启动 - 首页 - 打卡 - 确定用户当前位置。 2.获取拨打电话权限，物业人员联系车主挪车。 应用首页 - 工作台 table - 在场车辆管理 - 打电话联系车主挪车。 3. 请求安装包 ，完成内部版本升级迭代。 4.获取读写内存权限，存储用户缓存数据 6.获取用户拍照权限，完成车辆入场拍照。使用场景 应用首页 - 工作台 - 车辆入场 - 拍照上传 | 1.获取用户拍照权限，完成公告发布、投票发布添加拍照图。 使用场景 a.应用首页 -> 工作台 -> 发起投票 -> 点击“+”-> 拍照上传。b.应用首页 -> 工作台 -> 发起公告 -> 点击“+”-> 拍照上传。 2.获取用户sd卡读写权限，保存用户登录信息。 3.获取用户位置权限，包含WiFi定位和gps定位，帮助用户快速选择小区。应用场景，登录页面 - 注册业委会 - 选择小区 | 调用手机定位权限方便用户获取店铺位置信息；获取用户摄像头权限方便用户拍照上传店铺照片；获取内存卡读写权限，为用户存储用户信息和缓存信息。获取手机状态权限，方便用户一键登录。 |  | 隐私权限说明： 系统检测到此APK文件调用了用户手机敏感隐私权限，应工信部要求需对敏感隐私权限的获取做出合理说明，请对获取的每项权限进行说明。【400字】 举例：调用短信是方便用户通过短信邀请加为好友；调用拨打电话是方便用户在聊天时发送电话号码可以直接实现拨打电话的需求；访问联系人是方便用户添加好友。 | 1.周本成落实
版本说明 | OPPO 应用市场 | 1.发现周边店铺 2.邻里互助 3.邻里圈 | 1.在线报修、公共报事 2.智能巡查 3.车位管理 | 1.处理业委会日常事务 2.接收业主意见反馈 3.发布公告、投票 | 1.发布店铺动态 2.会员与会员卡管理 3.支持多店员操作 |  | 介绍版本的新特性 【5-1500字】 | 1.由潘佳佳落实
| 华为应用市场 | [5 empty] | 新版本特性, 500字以内。新版本特性在华为应用市场客户端更新页中展示认真填写可增加更新转化率。
| Vivo应用市场 | [5 empty] | 【至少5字符】
隐私条款文案 | 全市场 | https://www.correctmap.com.cn/pub-service/Article?articleId=912010 | https://www.correctmap.com.cn/pub-service/Article?articleId=912011111 | https://www.correctmap.com.cn/pub-service/Article?articleId=9120212454 | https://www.correctmap.com.cn/shopService/saasshopagreement/shop/3 |  |  | 1.由领导王磊落实
用户协议 |  | https://www.correctmap.com.cn/pub-service/Article?articleId=912001 | https://www.correctmap.com.cn/pub-service/Article?articleId=20190130103060 | https://www.correctmap.com.cn/pub-service/Article?articleId=20190130103059 | https://www.correctmap.com.cn/shopService/saasshopagreement/shop/1
测试账号 | 全市场 | 账号 15210187720 密码 123456 | 账号 15210187720 密码 123456 | 账号 13693325491 密码 123456 | 账号 15210187720 密码 123456
上线版本 | 全市场 | 3.0.0 | 3.0.0 | 1.0.49 | 3.0.0
应用上线 | 应用宝 | 已上线 | 已上线 | 已上线（无外显权限） | 重新申请软件著作权【名称为正图云店】
| 360手机助手 | 已上线 | 已上线 | 已完成 | 已上线
| OPPO 应用市场 | 已上线 | 已完成 | 已完成 | 已上线
| 华为应用市场 | 已上线 | 已上线 | 已完成 | 审核中
| Vivo应用市场 | 已上线 | 已上线 | 已完成 | 已上线
| 小米市场 | 已上线 | 已上线 | 已完成 | 已上线
| 百度市场 | 已上线 | 已上线 | 已完成 | 已上线
1

## Sheet3
任务事项或信息 | 市场名称 | 美丽生活 | 生活管家 | 业委会 | 正图云店 | 格式限制 | 备注
注册开发者资质 | 应用宝 | 已完成
| 360手机助手 | 已完成
| OPPO 应用市场 | 已完成
| 华为应用市场 | 已完成
| Vivo应用市场 | 已完成
| 小米市场 | 已完成
| 安智市场 | 审核中 预计11月20日通过
bug修改 |  | 一键登录调整 计划1.0天 | 37个bug+ 一键登录调整 暂无评估 | 业委会7个bug+ 一键登录调整 预计0.5天 | 一键登录调整 0.2天 |  | 前置
著作权 |  | 已完成 | 已完成 | 预计12月10日可获得 | 已完成 |  | 前置
应用混淆调试 | 全市场 | 进行中 周本成 0.5天 | 周本成 0.5天 | 周本成 0.5天 | 周本成 0.5天 |  | 前置
混淆后测试 | 全市场
应用加固（360加固宝） | 全市场 | 2小时 | 2小时 | 2小时 | 2小时
应用热更新测试 |  | 待调试 | 待调试 | 待调试 | 未集成（预计1天） |  | 前置（已经集成了，需要测试真实用户场景）
应用名称 | 应用宝 | 正图美丽生活 | 正图生活管家 | 正图业委会 | 正图云店 | 后期不可修改【审核通过应用名称不可修改】
| 360手机助手 |  |  |  |  | 后期不可修改
| OPPO 应用市场 |  |  |  |  | 上传后将自动解析包名 【审核通过应用名称不可修改】
| 华为应用市场 |  |  |  |  | 审核通过不可修改
| Vivo应用市场 |  |  |  |  | 没有提及是否可以修改
| 小米市场 |  |  |  |  | 没有提及是否可以修改
| 安智市场 |  |  |  |  | 审核中 预计11月20日通过
应用图标 | 应用宝 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 分大图和小图 1. 应用小图标 【尺寸16x16，大小20K以内，PNG格式的图片 】 2. 应用图标 【尺寸512*512，大小200K以内，PNG格式，使用直角图标，平台将对图片进行统一规范化处理，点此预览】 | 1.有ui落实 2.产出请分成一级目录市场文件夹、二级目录具体APP文件 形式给到研发
| 360手机助手 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 求与安装包中图标一致。 【尺寸：512*512PX，圆角半径弧度：70PX，图片格式：PNG。】
| OPPO 应用市场 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 要求与安装包中图标一致。 【尺寸：512*512px，图片格式：PNG，小于1M】
| 华为应用市场 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 【需上传完整正方形图标，尺寸：216*216px，图片格式：PNG。】
| Vivo应用市场 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 【png格式,尺寸要求长等于宽,不低于256*256,不超过512*512 ,大小50k以内,仅支持直角图标。】
| 小米市场 | 无需 |  |  |  | 自动提取不需要上传
| 安智市场 |  |  |  |  | 审核中 预计11月20日通过
个性推荐语(一句话推荐) | 应用宝 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 不要求上传 | 1.应用下载前快速宣传 2.潘佳佳落实文案内容 3.产出请分成一级目录市场文件夹、二级目录具体APP文件 形式给到研发
| 360手机助手 |  |  |  |  | 原应用简介，但主要用于精准推荐首页展示，填写时需结合用户使用场景 【13个字以内 (必传)】
| OPPO 应用市场 |  |  |  |  | 不多于15个字符，不能包含任何标点符号和空格，简要说明产品的功能和卖点。【15字内】
| 华为应用市场 |  |  |  |  | 【80字内】
Vivo应用市场
| 小米市场 |  |  |  |  | 对应用进行简单介绍，不超过17个汉字或34个英文字符，句末不带标点
| 安智市场 |  |  |  |  | 审核中 预计11月20日通过
关键词 | 小米市场 | 关键词数量不能超过8个，单个关键词长度不能超过5个中文字符或10个英文字符 关键字词之间请用空格分隔，不要输入分号 请勿输入非法关键字词、侵权内容（如：第三方应用名称等）
APP简介（文案） | 应用宝 | 【60-500字】 |  |  |  |  | 1.潘佳佳落实文案内容 2.产出请分成一级目录市场文件夹、二级目录具体APP文件 形式给到研发
| 360手机助手 | 请填写软件介绍 【200-1500字】
OPPO 应用市场
| 华为应用市场 | 【8000字内】
| Vivo应用市场 | 【大于50字】
| 小米市场 | 【15至400字】
| 安智市场 | 审核中 预计11月20日通过
下载页引导截图 | 应用宝 | 应用截图 【请上传2-5张截图（尺寸保持一致），单张图片不超过1M。截图不能小于320*480像素，推荐480*800像素。JPG、PNG格式。】 |  |  |  |  | 1.由潘佳佳负责截图 2.ui负责按照尺寸和规格调整 3.产出请分成一级目录市场文件夹、二级目录具体APP文件 形式给到研发
| 360手机助手 | 请上传4-5张截图（尺寸保持一致），支持JPG、PNG格式。截图尺寸要求：不小于800*480（480*800），单张图片不能超过3M。请去除截图中的顶部通知栏。 查看示例
| OPPO 应用市场 | 请上传3-5张截图，支持JPG、PNG格式。截图尺寸要求：1080*1920，单张图片不能超过1M。 请去除截图中的顶部状态栏的通知图标，图片中不得使用其他品牌的手机作为边框或宣传图
| 华为应用市场 | 请上传最少3张截图,支持JPG. JPEG或PNG格式,建议分辨率: 800*450 (宽高比为 16:9) ,单张图片最大为2M.
| Vivo应用市场 | (请上传3-5张清晰截图。尺寸为竖图480*800 ,格式为jpg/png ,每张图片尺寸一致,单张图片不超过2MB.
| 小米市场 | 请至少上传3张图片,支持PNG,JPG,JPEG,GIF,BMP,WEBP格式,单张大小不超过5M, 截图规则须知 竖屏规格：1080*1920,横屏规格：1920*1080
| 安智市场 | 审核中 预计11月20日通过
市场banner图 | 小米市场 | 1. 品牌展示图尺寸需符合1080*480 2. 为保证在手机端的展现质量，品牌展示图仅支持png格式 |  |  |  |  | 详细规则参考 https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=958#_4
隐私权限说明 | 360手机助手 | 隐私权限说明： 系统检测到此APK文件调用了用户手机敏感隐私权限，应工信部要求需对敏感隐私权限的获取做出合理说明，请对获取的每项权限进行说明。【400字】 举例：调用短信是方便用户通过短信邀请加为好友；调用拨打电话是方便用户在聊天时发送电话号码可以直接实现拨打电话的需求；访问联系人是方便用户添加好友。 |  |  |  |  | 1.周本成落实
版本说明 | OPPO 应用市场 | 介绍版本的新特性 请填写版本说明，不少5字，不多于1500字。 |  |  |  |  | 1.由潘佳佳落实
| 华为应用市场 | 新版本特性, 500字以内。新版本特性在华为应用市场客户端更新页中展示认真填写可增加更新转化率。
| Vivo应用市场 | 【至少5字符】
隐私条款文案 | [6 empty] | 1.由领导王磊落实
应用注册 | 应用宝
360手机助手
OPPO 应用市场
华为应用市场
Vivo应用市场
小米市场
安智市场